## Sheet1
Task | Date | durations
Build groupt | 2016-10-04 | 4
Planning | 2016-10-07 | 5
Research | 2016-10-11 | 200
Websit | 2016-10-11 | 4
Web design | 2016-10-14 | 8
Web create | 2016-10-21 | 8
Sensor hardware | 2016-10-11 | 19
Design | 2016-10-11 | 8
Board | 2016-10-21 | 32
Bord testing | 2016-11-18 | 13
Software design | 2016-10-18 | 100
Coding | 2016-10-18 | 16
Software test | 2016-10-28 | 16
CAD Pracis | 2016-10-21 | 57
Build MM | 2017-01-10 | 113
collect documantation | 2016-10-18 | 200
Solid workinhg | 2017-02-07 | 90
Solid work test | 2017-02-14 | 7
Finalaise website | 2017-04-08 | 30